## B400 체크리스트 (hidden)
B400 단말기 체크 리스트
점검일 |  | 20 . . . |  | 운수사명 / 운수사ID |  | 운수사 확인 | 운수사담당자 (인)
노선번호 차량번호 |  |  |  | 승.하차단말기IH | / / | 운전자단말기IH
케이스 |  | 점검대상 단말기 | 점검항목 | 점검방법 | 점검POINT | O/X | 비고
1 | 차량특성 |  |  | 차량 특성 종류 확인 | 일반A , 저상B , 전기차C , 기타D |  | 제조사 및 차종 기재
격벽설치 유무 기록 ( O / X 기록)
| H/W | 운전자단말기, 승.하차단말기 | 수집센터 IP | 단말기 센터시스템 정보 설정 | 단말기 내부 LCD 표출된 IP 확인
|  |  | IH일치 확인 | 단말기 라벨 확인 | 단말기 내부 LCD 표출된 IH 단말기 외부 라벨 IH 일치 확인,
|  | 운전자단말기 | LCD 확인 | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 서큘러 체결상태 확인 러버패드 부착상태 확인, 블랙 커버 조립상태 확인 , |  |  | ``
|  | 승차단말기 |  | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 서큘러 체결상태 확인 백 커버 조립상태 확인 |  | ( 가로형/세로형/격벽봉 )
|  | 하차단말기1 |  | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 서큘러 체결상태 확인 백 커버 조립상태 확인 |  | ( 가로형 / 세로형 )
|  | 하차단말기2 |  | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 서큘러 체결상태 확인 백 커버 조립상태 확인 |  | ( 가로형 / 세로형 )
|  | 브라켓 및 케이블 고정상태 확인 |  | 브라켓 고정,케이블 고정 타이 마감 | 브라켓 고정상태, 케이블의 케이블타이 작업 유무 확인
|  | GPS 케이블, LTE, WI-FI 안테나 |  | 고정상태 확인 | 컨넥터 잠김상태 확인 및 조임
3 | 운행 대기중 | 운전자단말기 | 집계서버 IP 확인 | 운전자단말기 집계서버 IP 일치여부 확인 | 집계서버 IP 정확하게 입력 되었는가 | IP입력
|  |  | 운영관리IP 수집센터IP | 운영관리 / 수집센터 IP확인 | 운영관리 / 수집센터 IP가 정확하게 입력 되었는가 | IP입력
|  |  | 시간확인 | 운전자단말기 화면에서 왼쪽 상단에 현재일시 현시 확인 | 현재일시 제대로 현시
|  |  | 운행시작 | 운전자단말기 화면에서 운행대기중 화면 현시 중에 [운행]버튼 ▶ 운전자ID입력 ▶ [확인]버튼 | -.다음과 같은 동작을 확인하여 운행이 정상적으로 시작됨을 확인 1. 운전자단말기에서 '운행을시작합니다' 음성 출력 2. 운전자단말기 메인화면 우측 상단 확인 - BMS 감도확인 - c-sys, t-sys 감도확인 - LTE, GPS, WLAN 감도확인 3. 운전자단말기 메인화면 [내차이미지]에 정류장 표시 4. 단말기 시간이 정상적으로 표시되는지 확인
|  | 승.하차 단말기 | 통신 및 정보 확인 |  | - 승, 하차단말기 LCD에 통신상태, 날짜, 차량번호 확인
4 | 운행중 | 운전자단말기 | BMS | BMS 안테나 감도 확인 | BMS 감도 상태확인 - 화면 중앙상단 BMS 감도 상태 COLOR 기록 (녹색) |  | 감도 상태 COLOR 기록
|  | 운전자단말기 | c-sys, t-sys | c-sys, t-sys 감도 확인 | c-sys, t-sys 감도 상태확인 - 화면 중앙상단 c-sys, t-sys 감도 상태 COLOR 기록(녹색) |  | 감도 상태 COLOR 기록
|  | 운전자단말기 | LTE, GPS, WLAN | LTE, GPS, WLAN 감도 확인 | LTE, GPS, WLAN 감도 상태확인 - 화면 중앙상단 LTE, GPS, WLAN 감도 BAR 기록 |  | 감도 칸수 기록
|  | 승.하차 단말기 | 카드 TAG | 카드 인식여부 확인 | 승차, 하차1, 하차2 카드 TAG 인식 시험
5 | 운행종료 | 운전자단말기, 승.하차단말기 | 운행종료 | 운전자단말기에서 [운행] ▶ [확인] | 1.운전자단말기에서 '운행을 종료합니다' 음성 출력 2.종료 처리 정상여부 확인
|  | 운전자단말기, 승.하차단말기 | 거래내역전송 | [운행종료]후 미전송 거래내역 파일갯수 확인 | 미전송거래내역 파일:0
6 | 특이사항 | 추가 자재사용 내역 및 특이사항 |  | 운전자 봉 / 승하차 봉 etc. | 내용기재 | 수량
|  | 입력사항 재확인 |  | 차량번호 , 운수사ID 단말기IH 등 입력사항 재확인 | 단말기 설치 시 직접입력해야 하는 부분이 정확하게 일치하는가 | 설치자 확인 | (인)

## B620 체크리스트 (hidden)
B620 단말기 체크 리스트
점검일 |  | 20 . . . |  | 운수사명 / 운수사ID |  | 운수사 확인 | 운수사담당자 (인)
노선번호 차량번호 |  |  |  | 운전자,승하차단말기IH | / | 영수증기IH
케이스 |  | 점검대상 단말기 | 점검항목 | 점검방법 | 점검POINT | O/X | 비고
1 | 차량특성 |  |  | 차량 특성 종류 확인 | 현대 A, 기아 B, 기타 C |  | 차종 기재
| H/W | 운전자단말기, 승차단말기 | 수집센터 IP | 단말기 센터시스템 정보 설정 | 단말기 내부 LCD 표출된 IP 확인
|  |  | IH일치 확인 | 단말기 라벨 확인 | 단말기 내부 LCD 표출된 IH 단말기 외부 라벨 IH 일치 확인,
|  | 운전자단말기 | LCD확인 | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 서큘러 체결상태 확인 러버패드 부착상태 확인, 블랙 커버 조립상태 확인 ,
|  | 승차단말기 |  | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 커넥터 연결상태 확인 백 커버 조립상태 확인 |  | ( 가로형/세로형 )
|  | 영수증기 | 통신 및 출력상태 확인 | 통신 및 출력상태 확인 | 서큘러 체결상태 확인 정상적으로 내용이 출력되었는가
|  | 안내방송 | 전원 및 음성출력 상태 확인 | 전원인가 및 램프 점등확인 | 안내방송이 정상적으로 출력되는지 확인
|  | 브라켓 및 케이블 고정상태 확인 |  | 브라켓 고정,케이블 고정 타이 마감 | 브라켓 고정상태, 케이블의 케이블타이 작업 유무 확인
|  | GPS 케이블, LTE 안테나 |  | 고정상태 확인 | 컨넥터 잠김상태 확인 및 조임
3 | 운행 대기중 | 운전자단말기 | 시간확인 | 운전자단말기 화면에서 왼쪽 상단에 현재일시 현시 확인 | 현재일시 제대로 현시
|  |  | 운영관리IP 수집센터IP | 운영관리/수집센터 IP확인 | 운영관리/수집센터 IP가 정확하게 입력 되었는가 | IP입력
|  |  | 운행시작 | 운전자단말기 화면에서 운행대기중 화면 현시 중에 [운행]버튼 ▶ 운전자ID입력 ▶ [확인]버튼 | -.다음과 같은 동작을 확인하여 운행이 정상적으로 시작됨을 확인 1. 운전자단말기에서 '운행을시작합니다' 음성 출력 2. 운전자단말기 메인화면 우측 상단 확인 - BMS 감도확인 - c-sys, t-sys 감도확인 - LTE, GPS, WLAN 감도확인 3. 운전자단말기 메인화면 [내차이미지]에 정류장 표시 4. 단말기 시간이 정상적으로 표시되는지 확인
|  | 승차 단말기 | 통신 및 정보 확인 |  | - 승차단말기 LCD에 통신상태, 날짜, 차량번호 확인
4 | 운행중 | 운전자단말기 | BMS | BMS 안테나 감도 확인 | BMS 감도 상태확인 - 화면 중앙상단 BMS 감도 상태 COLOR 기록 (녹색) |  | 감도 상태 COLOR 기록
|  | 운전자단말기 | c-sys, t-sys | c-sys, t-sys 감도 확인 | c-sys, t-sys 감도 상태확인 - 화면 중앙상단 c-sys, t-sys 감도 상태 COLOR 기록(녹색) |  | 감도 상태 COLOR 기록
|  | 운전자단말기 | LTE, GPS | LTE, GPS 감도 확인 | LTE, GPS 감도 상태확인 - 화면 중앙상단 LTE, GPS 감도 BAR 기록 |  | 감도 칸수 기록
|  | 승차 단말기 | 카드 TAG | 카드 인식여부 확인 | 승차 카드 TAG 인식 시험
5 | 운행종료 | 운전자단말기, 승차단말기 | 운행종료 | 운전자단말기에서 [운행] ▶ [확인] | 1.운전자단말기에서 '운행을 종료합니다' 음성 출력 2.종료 처리 정상여부 확인
|  | 운전자단말기, 승차단말기 | 거래내역전송 | [운행종료]후 미전송 거래내역 파일갯수 확인 | 미전송거래내역 파일:0
6 | 특이사항 | 추가 자재사용 내역 및 특이사항 |  | 운전자 봉 / 승하차 봉 etc. | 내용기재 | 수량
|  | 입력사항 재확인 |  | 차량번호 , 운수사ID 단말기IH 등 입력사항 재확인 | 단말기 설치 시 직접입력해야 하는 부분이 정확하게 일치하는가 | 설치자 확인 | (인)

## B650 체크리스트 (hidden)
B650 단말기 체크 리스트
점검일 |  | 20 . . . |  | 운수사명 / 운수사ID |  | 운수사 확인 | 운수사담당자 (인)
노선번호 차량번호 |  |  |  | 승.하차단말기IH | / / | 운전자단말기IH
케이스 |  | 점검대상 단말기 | 점검항목 | 점검방법 | 점검POINT | O/X | 비고
1 | H/W | 차량특성 |  | 차량 특성 및 종류 확인 | 일반A , 저상B , 전기차C , 기타D |  | 제조사 및 차종 기재
격벽설치 유무 기록 ( O / X 기록)
|  | 운전자단말기 | IH일치 확인 | IH Number 확인 | 운행 대기중 -> [설정] 버튼 -> [설정] 버튼 -> 비밀번호 "1472" 입력 -> "버전조회" 5페이지 승하차 단말기들이 정상적으로 연결되어 있다면 해당 페이지에 승하차단말기의 IH도 확인가능
|  |  | 브라켓 고정 상태 확인 | 브라켓 설치 상태 확인 | 볼트 조임 및 진동에 의한 고정상태 점검
정확한 위치에 설치 되었는지 확인
|  |  | 케이블 상태 확인 | 각종 I/O PORT cable 고정확인 | Power / Validater 1,2,3 / AFC 및 BMS I/O cable /GPS
|  |  |  | 케이블 배선 및 정리상태 확인 | 케이블 배선, 피복 벗겨짐등의 파손, 단자누락, 후렉쉬케이블 등 마감상태 확인
|  | 승.하차 단말기 | IH일치 확인 | IH Number 확인 | 운행 대기중 -> 승하차기 하단의 볼륨버튼을 길게 누름 -> [설정] 버튼 -> 비밀번호 "1472" 입력 -> 좌측 하단에 TERM ID 확인
|  |  | 브라켓 고정 상태 확인 | 브라켓 설치 상태 확인 | 볼트 조임 및 봉 규격에 맞는 고무 러버가 설치 되었는지 점검
정확한 위치(바닥에서 90~100Cm)에 설치 되었는지 확인
|  |  | 케이블 상태 확인 | 잠금 상태 | Validater의 앞 장비를 손으로 잡고 잡아 당겼을 경우 분리되지 않고 장착 되어 있는가?
|  |  |  | 케이블 배선 및 정리상태 확인 | 케이블 매립 후 타공 위치에 고무팽킹으로 마감이 되었는가?
|  | 모뎀 | 브라켓 고정 상태 확인 | 브라켓 설치 상태 확인 | 볼트 조임, Cable 고정유무(타이작업) 진동에 의한 고정상태 점검
정확한 위치에 설치 되었는지 확인
|  |  | 케이블 상태 확인 | 케이블 배선 및 정리상태 확인 | Driver Consol 모뎀 연결 케이블이 외장형 모뎀의 전원 및 랜 포트에 연결 되어 있는가
몰드(piece) 정리 작업 / 수평 및 수직 상태 확인
2 | 운행 대기중 | 운전자단말기 | 통신 및 정보 확인 | 차량 ID 확인 | 운행 대기 중 -> [설정] 버튼 -> [설정] 버튼 -> 비밀번호 "1472" 입력 -> "단말기 재설치" -> 차량ID의 뒷4자리
|  |  |  | 통신 연결 확인 | Driver Consol과 모든 Validataor간의 통신 연결 확인 운행대기중 연결 되면 Driver consol 우측 Validator연결 상태 Icon이 주황색으로 표기됨
|  |  |  | Cloud 집계서버 접속 상태 확인 | 집계통신 중 상태에서 좌측하단에 "집계통신을 실패하였습니다." 메시지가 나오지 않으면 접속 성공
|  |  |  | GPS 상태 확인 | Driver Consol 우측 상단의 GPS Icon의 활성화 및 Ant Bar(4개이상) 확인
|  |  |  | LTE모뎀 상태 확인 | Driver Consol 우측 상단의 LTE Icon의 활성화 및 Ant Bar(3개이상) 확인
|  |  |  | 집계 서버 IP확인 | 집계 IP 운행 대기 중 -> [설정] 버튼 -> [설정] 버튼 -> 비밀번호 "1472" 입력 -> "집계정보" 에서 확인 | IP입력
|  |  |  | BMS 서버 IP확인 | BMS IP 운행 대기 중 -> [설정] 버튼 -> [설정] 버튼 -> 비밀번호 "1472" 입력 -> "BMS정보" 에서 확인 | IP입력
|  | 승.하차 단말기 |  | 차량 ID 확인 | Validater 좌측 하단에 출력되는 차량ID가 Driver Consol 좌측 하단의 차량ID와 일치하는지 확인
3 | 운행중 | 운전자단말기 | BMS | BMS 감도 확인 | BMS 감도 상태확인 - 화면 우측상단 BMS 감도 상태 COLOR 기록 (녹색) |  | 감도 상태 COLOR 기록
|  |  | LTE | LTE 감도 확인 | LTE 상태확인 - 화면 우측 상단 감도 BAR 기록 |  | 감도 칸수 기록
|  |  | GPS | GPS 감도 확인 | GPS 상태확인 - 화면 우측 상단 감도 BAR 기록 |  | 감도 칸수 기록
|  | 승.하차 단말기 | 카드 TAG | 카드 인식여부 확인 | 승차, 하차1, 하차2 카드 TAG 인식 시험
4 | 운행종료 | 운전자단말기, 승.하차단말기 | 운행종료 | 운전자단말기에서 [운행] ▶ [확인] | 1.운전자단말기에서 '운행을 종료합니다' 음성 출력 2.종료 처리 정상여부 확인
|  | 운전자단말기, 승.하차단말기 | 거래내역전송 | [운행종료]후 미전송 거래내역 파일갯수 확인 | 미전송거래내역 파일:0
6 | 특이사항 | 추가 자재사용 내역 및 특이사항 |  | 운전자 봉 / 승하차 봉 etc. | 내용기재 | 수량
|  | 입력사항 재확인 |  | 차량번호 , 운수사ID 단말기IH 등 입력사항 재확인 | 단말기 설치 시 직접입력해야 하는 부분이 정확하게 일치하는가 | 설치자 확인 | (인)

## B820 체크리스트
B820 단말기 설치 체크 리스트
설치일 |  | 년 월 일 |  | 운수사명 / 운수사ID | / | 설치자 확인 | 설치자 (인)
설치시간 |  | : |  | 승.하차단말기 IH | / /
노선번호 차량번호 |  | / |  | 승.하차단말기(모듈) IH | / / | 표출단말기 IH
LTE모뎀 IH |  |  |  | AFC/BMS처리부,메인단말기 IH | / / | 표출(모듈) IH
년 월 일 설치일과 체크리스트 확인일의 일치여부를 확인합니다.
케이스 |  | 점검대상 단말기 | 점검항목 | 점검방법 | 점검POINT | O/X, 시간 | 비고
1 | 차량특성 |  |  | 차량 특성 종류 확인 | 일반A , 저상B , 전기차C , 기타D |  | 제조사
[5 empty] | 격벽설치 유무 기록 ( O / X 기록) |  | 모델명
2 | H/W | 표출단말기 승하차단말기 | IH일치 확인 | 단말기 라벨 확인 | 단말기 내부 LCD 표출된 IH와 단말기 외부 라벨 IH 일치 확인,
|  | 표출단말기 | LCD 확인 | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 커넥터 연결상태 확인 러버패드 부착상태 확인, 블랙 커버 조립상태 확인 ,
|  | 승차단말기 |  | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 커넥터 연결상태 확인 백 커버 조립상태 확인, 상단,후면 고무러버 확인
|  | 하차단말기1 |  | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 커넥터 연결상태 확인 백 커버 조립상태 확인, 상단,후면 고무러버 확인
|  | 하차단말기2 |  | 부팅 및 통신상태 확인 | 통신상태 확인 및 시간확인, 커넥터 연결상태 확인 백 커버 조립상태 확인, 상단,후면 고무러버 확인
|  | LTE외장모뎀 | 램프확인 | 램프 등 및 통신확인 | LTE외장모뎀 전원 및 통신상태 확인
|  | 브라켓 및 케이블 고정상태 확인 |  | 브라켓 고정,케이블 고정 타이 마감 | 브라켓 고정상태, 케이블의 케이블타이 작업 유무 확인
|  | GPS , LTE , 타코메타 |  | 케이블 연결상태 확인 | 커넥터 연결상태 확인 및 점검 (제 위치에 연결 되었는가)
|  | DTG 확인 |  | DTG APP에서 확인 | 차량,DTG간 연결상태 확인 및 점검 (정상적으로 연결 되었는가)
3 | 운행 대기중 | 표출단말기 상태바 정보 확인 | GPS Icon |  | 표출부 상태바에 GPS Icon 활성화. Ant Bar가 3개이상
|  |  | 단말운영 Icon |  | 표출부 상태바에 T Icon 이 흰색 실선으로 표출
|  |  | LTE Icon |  | 표출부 상태바에 LTE Ico 활성화. Ant Bar가 4개이상
|  |  | 수집센터 Icon |  | 표출부 상태바에 D Icon 이 흰색 실선으로 표출
|  |  | BMS Icon |  | 표출부 상태바에 B Icon 이 흰색 실선으로 표출
|  |  | 태그리스 ICON 확인 |  | 태그리스 장치 연결 상태 태그리스 기능을 사용할 때만 표시 )
|  |  | 좌석표시기 ICON 확인 |  | 좌석표시기 장치 연결 상태
|  |  | DTG ICON 확인 |  | DTG 장치 연결 상태
|  |  | 승하차 통신 연결 확인 |  | 표출부 승하차단말기 Icon 이 녹색으로 표출
|  | 표출단말기 | 시간확인 | 표출단말기 화면에서 왼쪽 상단에 현재일시 현시 확인 | 현재일시 제대로 현시 | : | 시간/분
|  |  | 버전확인 | 통합단말기 커널 버전 통합단말기 램디스크버전 | 확인FW버전 [ ] / 확인OS버전 [ ]
|  |  | 차량정보설정 | 차량의 승객 좌석수 입력 |  |  | 좌석수
4 | 운행 시작 | 표출단말기 | BMS , GPS | 앞뒤차 표시 , 정류장표시 확인 | 표출단말기에서 '운행을 시작합니다' 음성 출력
|  | 승차단말기 | 통신확인 및 카드 TAG | 볼룸 확인 , 카드 인식여부 확인 | 승차 카드TAG인식 테스트 '잔액이 부족합니다' 음성 출력
|  | 하차1단말기 | 통신확인 및 카드 TAG | 볼룸 확인 , 카드 인식여부 확인 | 하차1 카드TAG인식 테스트 '잔액이 부족합니다' 음성 출력
|  | 하차2단말기 | 통신확인 및 카드 TAG | 볼륨 확인 , 카드 인식여부 확인 | 하차2 카드TAG인식 테스트 '잔액이 부족합니다' 음성 출력
5 | 운행 종료 | 표출단말기 | 운행종료 | 표출단말기에서 [운행] ▶ [확인] | 1.표출단말기에서 '운행을 종료합니다' 음성 출력 2.종료 처리 정상여부 확인
|  |  | 거래내역전송 | [운행종료]후 미전송 거래내역 파일갯수 확인 | 미전송거래내역 파일:0 |  | "미전송 발생시 센터장보고"
6 | 특이사항 | 추가 자재사용 내역 및 특이사항 |  | 운전자 봉 / 승하차 봉 etc. | 내용기재 |  | 수량
|  | 입력사항 재확인 |  | 차량번호 , 운수사ID , 단말기IH , 차대번호 등 입력사항 재확인 | 단말기 설치 시 직접입력해야 하는 부분이 정확하게 일치하는가