## 실사 진행현황 (hidden)
공항버스 B800단말기 실사 진행현황 | [7 empty] | 기 준 일
대상 382대 · 운수사 4곳 전량 · 실사기간 2026-08-06 ~ 08-14 (영업일 7일 · 월~금)
진행 실적
비 고 |  |  | 금 일 |  |  | 누 적 (계획 대비) |  |  | 전 체
|  |  | 계획 | 실사 | 달성률 | 계획 | 실사 | 달성률 | 대상 | 실사 | 진행률
운수사별 현황
NO | 운수사 | 차고지 | 대상 대수 | 설치 대상 | 실사 착수예정 | 실사 종료예정 | 금일 실사 | 누적 실사 | 미실사 | 진행률 | 상태 | 비고
1
2
합 계

## 실사 전개일정 (hidden)
공항버스 B800단말기 실사 전개일정
대상 382대 · 운수사 4곳 전량 · 실사기간 2026-08-06 ~ 08-14 (영업일 7일 · 월~금)
누적 계획
일 계획
일 자
요 일
NO | 운수사 | 차고지 | 대상 수량 | 실사 수량 | 미실사 수량 | 계획 | 실사 | 계획 | 실사
1
2
합 계
누적 실사

## 실사 일자별 현황 (hidden)
공항버스 B800단말기 실사 일자별 계획 · 실적
대상 382대 · 운수사 4곳 전량 · 실사기간 2026-08-06 ~ 08-14 (영업일 7일 · 월~금)
일자별 전개 실적
NO | 일자 | 요일 | 차고지 | 운수사 | 계획 | 실사 | 미실사 | 일 달성률 | 누적 계획 | 누적 실사 | 누적 달성률 | 전체 진행률
1
2
합 계

## 설치 진행현황
공항버스 B800단말기 설치 진행현황 | [7 empty] | 기 준 일
설치 대상 382대 · 4개 운수사 전량 · 시범설치 11-05 공항리무진 10대 · 본설치 11-13 ~ 12-10 (평일 월~금 · 서울버스 11-26, 한국공항리무진 12-07 착수)
진행 실적
비 고 |  |  | 금 일 |  |  | 누 적 (계획 대비) |  |  | 전 체
|  |  | 계획 | 설치 | 달성률 | 계획 | 설치 | 달성률 | 대상 | 설치 | 진행률
운수사별 현황
NO | 운수사 | 차고지 | 대상 대수 | 실사 완료 | 설치 착수예정 | 설치 종료예정 | 금일 설치 | 누적 설치 | 미설치 | 진행률 | 상태 | 비고
1
2
합 계

## 설치 전개일정
공항버스 B800단말기 설치 전개일정
설치 대상 382대 · 4개 운수사 전량 · 시범설치 11-05 공항리무진 10대 · 본설치 11-13 ~ 12-10 (평일 월~금 · 서울버스 11-26, 한국공항리무진 12-07 착수)
누적 계획
일 계획
일 자
요 일
NO | 운수사 | 차고지 | 대상 수량 | 설치 수량 | 미설치 수량 | 계획 | 설치 | 계획 | 설치
1
2
합 계
누적 설치

## 설치 일자별 현황
공항버스 B800단말기 설치 일자별 계획 · 실적
설치 대상 382대 · 4개 운수사 전량 · 시범설치 11-05 공항리무진 10대 · 본설치 11-13 ~ 12-10 (평일 월~금 · 서울버스 11-26, 한국공항리무진 12-07 착수)
일자별 전개 실적
NO | 일자 | 요일 | 차고지 | 운수사 | 계획 | 설치 | 미설치 | 일 달성률 | 누적 계획 | 누적 설치 | 누적 달성률 | 전체 진행률
1
2
합 계

## 차량리스트
번호 | 운수사 | 노선 | 차고지 | 운수사 주소 | 차량번호 | 실사 예정일 | 실사 완료여부 | 실사 완료일 | 설치 대상 | 설치 예정일 | 설치 완료여부 | 설치 완료일 | 연식 | 제조사 | 모델명 | 차대번호 | 연료 타입 | 저상/일반 | 돈통여부 | 영수증 여부 | 통합설치위치 (가능한곳) | A형브라켓 설치 여부 | 승차 설치 위치 | 차량 휴즈타입 | 타코 제조사 | 타코연동여부 (can) | 도어스위치 타입 | 도어종류 (앞문) | 도어종류 (뒷문) | 운전석 봉 종류 | 하차봉 굵기 | 케이블(봉) 매립여부 | 하차단말기 개수 | 빈좌석 표시기 | 초정밀 GPS | 안내방송 | 비고